2014-2015学年度第一学期学生会工作总结

尊敬的老师、亲爱的同学：

我是2013级金融学专业的孙瑜泽，现任国际商学院学生会副主席，分管文艺部。文艺部共有7人，部长1人，副部长2人，干事4人。这学期文艺部主要负责了“曲水流商 且歌且行”颁奖晚会。颁奖晚会参与度广、影响性大，是展现我院风采的一项重要活动，意义非凡。如何将晚会办好，就是这学期文艺部的主要工作。下面，我将从4个方面总结这学期的工作。

一、办同学们喜欢的晚会

晚会，是要将精彩的演出呈现给大家，是要向大家传播正能量，是要充满着欢声笑语的。文艺部的成员秉承着这个理念，决心要办一台同学们喜欢的晚会。晚会的主题由同学们来想，由同学们来投票，真真正正做到让同学们参与其中。

同学们的热情高涨，晚会主题征集消息一出，文艺部就收到了许多主题。节目的情况也是一样，今年参加初审的节目一共有25个，很多都已经成型，令人欣喜。经过文艺部同学的讨论，以及对同学的询问，我们了解了同学们想看的节目类型，以这个方向去筛选节目。初审，二审，三审。每一次审节目，我们都会及时总结出不足和优点，文艺部成员分工明确，每个人负责一到两个节目，督促他们多多练习，希望呈现给大家一场精彩万分、独一无二的晚会。

二、学生会通力合作

节目的审核完成后，更加重要的任务接踵而来。晚会宣传、请款、服装租赁、化妆安排、现场布置、会场秩序、晚会结束后的报账，这一个个问题都亟待解决。学生会分工明确，由宣传部负责宣传，让同学们时刻关注着颁奖晚会的进程，也吸引来了很多兄弟院系的同学。文艺部负责服装租赁和化妆安排，体育部负责会场的秩序，办公室和生活部负责座位布置以及荧光棒和拍手器的发放和回收，实践部和学习部负责舞台上道具的摆放，组织部和心理部负责颁奖环节。分工明确，学生会的成员相互信任，团结协作，前期的准备工作开展的十分顺利。

三、工作中出现的问题

晚会完美谢幕，我们为自己交上了一份较为满意的答卷，但是依然有很多瑕疵。

1、在请款的时候出现了问题。我们不清楚请款的流程，导致的是时间上的拖延，对我们的道具采购造成了一定的影响。

2、晚会当天现场布置的问题。文艺部在准备时期就已经对晚会舞台的布置进行了设计，希望现场的布置与主题相契合，也希望能不同于以往，给人以耳目一新的感觉。但是我们没有去了解舞台的情况，我们不清楚舞台的长宽，不清楚舞台上什么地方可以挂东西。很多买回来的道具却用不上，我们只能临时改计划。现场的布置显得很仓促。

3、晚会的收尾问题。晚会结束了，但是工作并没有结束。后期的照片宣传，视频的录制，以及报账问题都需要我们去处理。在这些方面，我们做的略显不足，收集上来的照片质量不高，导致后期宣传不能及时进行；在给同学报销花费的时候有些手忙脚乱。

四、经验与教训

通过这次晚会，我们文艺部以致整个学生会都积累了经验，学会了很多，我们学会了耐心，学会了细心，学会了静下心来合理安排部署工作，学会了合作团结。

对于我个人而言，我懂得了责任二字的真正含义。我学会了重要事情需亲力亲为，也学会了合理的处理每一个细节；对于布置舞台时出现的问题，我懂得了要事先考虑好可能会出现的问题，做好应急预案；在晚会的后期，我明白了一个完整的活动是需要总结经验教训的。

这次的经验，提醒了我，要在以后的工作中更加细心。对于2015年的工作，我希望能和文艺部一起，办真真正正让同学们受益的活动，戒骄戒躁、踏踏实实做事，通过自己的努力让学生会这个大家庭越来越好。

孙瑜泽

2015年1月1日